## 任务项
安硕信用报告V4-金融办风险挖掘报告
序号 | 任务编号 | 任务模块 | 任务项 | 任务描述 | 负责人 | 开发时间 | 依赖任务项 | 备注
1 | T1 | 报告数据源整理 | 需要新接入至运营平台的数据表清单 | 对于报告中使用到且当前已采集，但运营平台中没有接入数据内容的表整理成清单 | 肖祖鹏 | 2016-12-26 | 样例报告
2 | T2 |  | 需线下采集的数据整理出表结构 | 对于报告中使用到，但没有先关采集程序的数据，整理出表结构，用于运营平台开发人工录入界面 | 肖祖鹏 | 2016-12-29 | 样例报告
3 | T3 | 报告取数指标文档 | 金融办风险挖掘报告-取数指标文档 | 分模块整理出取数指标文档，便于数据中心、报告开发分模块开始开发对应模块。模块整理按主体企业的相关指标项-》关联企业的指标项的顺序依次整理。对于已完成的取数指标模块，需评审复核后才能交给数据中心和报告开发人员进行相关模块开发工作。指标和取数分离。 | 张慧 | 2016/12/26-2017/01/06 | 样例报告 | 考虑增加人员解决，
4 | T4 | 测试数据 | 测试数据-包含输入输出 | 按照评审复核后的取数指标文档，给出一份测试企业的测试数据，用于数据中心取数指标核对和交付组-报告开发界面测试。 | 张慧 | 2017/01/06-2017/01/09 | 任务项T3
5 | T5 | 运营平台-报告运营功能 | 运营平台-金融办风险挖掘报告相关运营功能需求 | 针对T7、T8、T9、T10、T11，做好相关运营功能需求。 | 高芙蓉、肖祖鹏 | 2016/12/27-2016/12/30 | 样例报告 | 主要关联关系：股东及出资人信息、企业对外投资、法人对外投资、分支机构。 关联企业较多的企业不再调取下层关联工商，银行、大型集团。 考虑新华社工商取数。
6 | T6 |  | 依据1和2中数据表清单，建立相关数据表 |  | 高芙蓉 | 2016-12-30 | 任务项T1、T2
7 | T7 |  | 建立支持三层关联关系的关联关系企业表模型 |  | 高芙蓉 | 2016/12/03、2017/01/04 | 任务项T5
8 | T8 |  | 一层关联企业、二层关联企业工商数据调取功能，并在主体企业、一层关联企业、二层关联企业工商数据的获取过程中建立企业间的关联关系 | 主要需要支持按关联层级、关联关系类型、人工控制调取工商数据。人工控制调取工商数据主要支持在关联企业数量较多情况下，可选择的调取工商数据。调取来源可考虑切换至XHS。 | 高芙蓉 | 2017/01/05-2017/01/06、 2017/01/09-2017/01/11 | 任务项T5
10 | T10 |  | 数据质量监控的人工修正界面，新增按报告运营主体和关联主体、报告相关数据表筛选出来待人工修正-报告数据节点 | 方便报告相关待修正数据单独形成节点，优先人工修正运营。 | 高芙蓉 | 2017/01/12-2017/01/13、 2017/01/16 | 任务项T5
11 | T11 |  | 开发互金报告中需要线下采集数据的录入界面 |  | 高芙蓉 | 2017/01/17-2017/01/20 | 任务项T5
12 | T12 | Cypher生成工商关联关系数据 | 通过Cypher生成支持三层关联关系数据 |  | 严晨 | 2017/01/13之前 | 无
13 | T13 |  | 将Cypher生成的三层关联关系数据在CRScheduler中发布内部使用接口 | 发布出来的接口需支持指企业名称、关联关系类型等查询条件。 | 严晨、王军 |  | 任务项T12 | 配合T26时间调至2017/01/05之前
14 | T14 | 任务分发平台 | 任务分发平台-一级监控程序调整 | 结合新增的被执行、失信被执行、报告V4名单类型调整程序。 | 王军 | 2017/01/06之前 | T15
15 | T15 |  | 任务分发平台-数据处理流程模型定义、数据初始化脚本 | 结合新增的被执行、失信被执行、报告V4、舆情预警等类数据确定流程模型、定义数据的初始化脚本。 | 段宪锋 | 2016/12/30之前 | 无
16 | T16 |  | 任务分发平台-数据处理过程数据程序开发 | 结合诉讼结构化、被执行、失信被执行、舆情预警、报告V4名单等数据类型，开发数据处理过程初始化程序。 | 王军 | 2017/01/13之前 | T15
17 | T17 | 任务调度平台（Azkaban） | 任务调度平台-诉讼结构化产品主要阶段处理程序开发 | 依据T15定义的诉讼结构化产品主要阶段，改造开发处理程序。 | 张敏、朱成栋 | 2017/01/13之前 | T15
18 | T18 |  | 任务调度平台-被执行人产品主要阶段处理程序开发 | 依据T15定义的被执行人产品主要阶段，改造开发处理程序。 |  | 2017/01/20之前 | T15
19 | T19 |  | 任务调度平台-失信被执行人产品主要阶段处理程序开发 | 依据T15定义的失信被执行人产品主要阶段，改造开发处理程序。 |  | 2017/01/20之前 | T15
20 | T20 |  | 任务调度平台-舆情预警产品主要阶段处理程序开发 | 依据T15定义的舆情预警产品主要阶段，改造开发处理程序。 |  | 2017/01/20之前 | T15
21 | T21 |  | 任务调度平台-信用报告V4-金融办风险挖掘报告产品主要阶段处理程序开发 | 依据T15定义的信用报告V4-金融办风险挖掘报告产品主要阶段，改造开发处理程序。 |  | 2017/01/20之前 | T15
22 | T22 | 数据中心 | 基于报告取数指标文档定义报告数据模型 | 定义app（应用层）数据表结构。 | 张敏、肖祖鹏 | 2016/12/30之前主体企业相关模块、2017/01/09之前其他模块 | 任务项T3 | 2017/01/09之前
23 | T23 |  | 数据中心取数指标文档 |  | 张敏 | 2017/01/20之前 | 任务项T3
24 | T24 |  | 数据中心取数指标开发 |  | 张敏 |  | 任务项T23
25 | T25 |  | 新增源数据表的数据中心ODS抽数 | 针对T6中的数据表清单，进行ODS层的抽数工作。可能依赖T13任务项。 | 张敏 |  | 任务项T6、T13
26 | T26 |  | 工商数据的数据质量校验开发 |  | 张敏 |  | 工商数据质量校验需求
27 | T27 |  | 新增源数据表的数据质量检测 |  | 张敏 |  | T25
28 | T28 | 报告开发 | 基于word版样例报告的开发互金版报告页面 |  | 王凯丽 | 2016/12/29-2016/12/30、 2016/01/03-016/01/06 | 样例报告
29 | T29 |  | 报告数据模型与数据中心的取数对接 |  | 陈晓平 | 2017/01/09-2017/01/11 | 任务项T22
30 | T30 |  | 报告界面组件的开发 |  | 陈晓刚、肖祖鹏 | 2017/1/23之前 | 任务项T22
31 | T31 |  | 组件管理、报告版本管理 |  | 肖祖鹏 | 2017/01/09-2017/01/13 | 任务项T22
32 | T32 | 测试工作 | 数据中心的取数准确性核对校验测试 |  | 黄安琪、张慧 |  | 任务项T24
33 | T33 |  | 运营平台的互金报告运营功能测试 |  | 高芙蓉 |  | 任务项T7、T8、T9、T10、T11
34 | T34 |  | 报告组件的测试 |  | 黄安琪 |  | 任务项T30
35 | T35 |  | 互金版报告界面的测试 |  | 黄安琪、张慧 |  | 任务项T30、T31

## 项目过程管理
项目过程管理 |  | 备注
1 | 需求/需求评审 | 需求文档
2 | 计划/启动会 | 计划
3 | 设计/设计评审 | 设计文档
4 | 进度通报 | 过程产品文档，如取数逻辑等文档
进度例会
5 | 测试过程/测试报告 | 测试报告和测试案例及脚本
| 交付文档与交付物 | 含售前材料更新
6 | 投产前培训 | 给使用者培训
7 | 功能投产
投产后验证
投产通知邮件

## 报告模块整理
安硕信用报告V4-金融办风险挖掘报告
一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 主要涉及原数据表
信息提要 |  | 基本信息提要 | 企业基本照面信息、工商变更信息（法人变更）
|  | 风险信息提要 | 出资人、企业基本照面信息 主体企业外部数据风控:（工商变更、涉诉、被执行人、舆情预警。。负面信息表） 工商变更 企业关联族谱-控股资金链风控:工商股东出资信息 企业关系族谱-外部数据风控:一层关联企业（工商变更、涉诉、被执行人、舆情预警。。负面信息表）；二层关联企业（工商变更、涉诉、被执行人、舆情预警。。负面信息表）
|  | 互金平台风险提示 | 信息从互金平台采集，需将先关字段整理成数据表，然后在线录入
企业基本信息 | 企业照面信息 |  | 主体企业基本照面信息
| 企业股东及出资人信息 |  | 主体企业股东及出资人信息
| 企业实际控制人（基于三层关联挖掘） |  | 三层关联关系数据，主体企业股东及出资人信息，一层关联企业股东及出资人信息
| 实际控制人图谱 |  | 三层关联关系数据，主体企业股东及出资人信息，一层关联企业股东及出资人信息
| 企业主要高管信息 |  | 主体企业主要高管信息
| 企业变更信息 |  | 主体企业工商变更信息
| 企业分支机构信息 |  | 主体企业变更信息
主体企业外部数据风控 | 风险排查清单 |  | 失信被执行人、被执行人、经营异常、开庭公告、收到法院判决文书、清算信息、舆情信息、工商行政处罚、环保行政处罚、涉税违法、纳税非正常户、纳税催报、纳税责令期改、环保违法案件、环保不达标、债券、招聘、ICP备案(互金）等信息数据量统计，其中舆情预警信息按规则名称具体分类统计
| 企业预警信号详情 |  | 失信被执行人、被执行人、经营异常、开庭公告、收到法院判决文书、清算信息、舆情信息、工商行政处罚、环保行政处罚、涉税违法、纳税非正常户、纳税催报、纳税责令期改、环保违法案件、环保不达标、债券、招聘、ICP备案(互金）等信息数据详情
企业关联族谱-控股资金链风控 | 控股资金链图 |  | 主体企业股东及出资人信息、法定代表人、法定代表人对外投资信息；一层关联企业股东及出资人信息、法定代表人、法定代表人对外投资信息；主体企业及一层关联企业的企业基本照面信息
| 控股资金链结构 |  | 主体企业股东及出资人信息、法定代表人、法定代表人对外投资信息；一层关联企业股东及出资人信息、法定代表人、法定代表人对外投资信息；主体企业及一层关联企业的企业基本照面信息
| 控股资金流入动向 |  | 主体企业股东及出资人信息、法定代表人、法定代表人对外投资信息；一层关联企业股东及出资人信息、法定代表人、法定代表人对外投资信息；主体企业及一层关联企业的企业基本照面信息
| 控股资金流出动向 |  | 主体企业及一层关联企业的企业基本照面信息
| 控股资金用途排查--互联网金融平台 | 互金平台ICP备案基本信息 | 互金ICP备案，信息从互金平台采集，需将先关字段整理成数据表，然后在线录入
|  | 互金平台关联图谱 | 互金平台所在企业的工商信息
| 盲目涉足高风险行业排查 |  | 数据信息来源未明确：需与张慧确定
企业关联族谱-外部数据风控 | 关联企业风险排查清单 |  | 一层关联企业、二层管理企业的失信被执行人、被执行人、经营异常、开庭公告、收到法院判决文书、清算信息、舆情信息、工商行政处罚、环保行政处罚、涉税违法、纳税非正常户、纳税催报、纳税责令期改、环保违法案件、环保不达标、债券、招聘、ICP备案(互金）等信息数据量统计，其中舆情预警信息按规则名称具体分类统计
| 关联企业预警信号详情 |  | 一层关联企业、二层管理企业的失信被执行人、被执行人、经营异常、开庭公告、收到法院判决文书、清算信息、舆情信息、工商行政处罚、环保行政处罚、涉税违法、纳税非正常户、纳税催报、纳税责令期改、环保违法案件、环保不达标、债券、招聘、ICP备案(互金）等信息数据详情
互联网金融平台风险评估 | 平台基本统计信息
| 平台概况 | 实力资质
平台服务
| 平台用户数据 | 用户监控
流量监控
平台标的基础数据
| 平台标的深度数据 | 借款企业行业分布
待还款金额日期分布
| 平台担保公司 | 融资性担保合规性校验
担保公司投资资金链结构
担保公司负面预警信息统计
担保公司风险提示
平台风险保障
| 平台风向标 | 媒体播报、投资人热议风向标
曝光风向标
媒体传播风险排查
附录-明细 | 主体企业基本信息 |  | 主体企业工商变更详情信息
| 关联企业基本信息 |  | 一级关联企业、二级关联企业工商变更信息

## 需求组
安硕信用报告V4-金融办风险挖掘报告
序号 | 任务编号 | 任务模块 | 任务项 | 任务描述 | 负责人 | 开发时间 | 依赖任务项 | 备注
3 | T3 | 报告取数指标文档 | 金融办风险挖掘报告-取数指标文档 | 分模块整理出取数指标文档，便于数据中心、报告开发分模块开始开发对应模块。模块整理按主体企业的相关指标项-》关联企业的指标项的顺序依次整理。对于已完成的取数指标模块，需评审复核后才能交给数据中心和报告开发人员进行相关模块开发工作。指标和取数分离。 | 张慧 | 2016/12/26-2017/01/06 | 样例报告
4 | T4 | 测试数据 | 测试数据-包含输入输出 | 按照评审复核后的取数指标文档，给出一份测试企业的测试数据，用于数据中心取数指标核对和交付组-报告开发界面测试。 | 张慧 | 2017/01/03-2017/01/06 | 任务项T3

## 运营平台组
安硕信用报告V4-金融办风险挖掘报告
序号 | 任务编号 | 任务模块 | 任务项 | 任务描述 | 负责人 | 开发时间 | 依赖任务项 | 备注
5 | T5 | 运营平台-报告运营功能 | 运营平台-金融办风险挖掘报告相关运营功能需求 | 针对T7、T8、T9、T10、T11，做好相关运营功能需求。 | 高芙蓉、肖祖鹏 | 2016/12/27-2016/12/30 | 样例报告 | 主要关联关系：股东及出资人信息、企业对外投资、法人对外投资、分支机构。 关联企业较多的企业不再调取下层关联工商，银行、大型集团。 考虑新华社工商取数。
6 | T6 |  | 依据1和2中数据表清单，建立相关数据表 |  | 高芙蓉 | 2016-12-30 | 任务项T1、T2
7 | T7 |  | 建立支持三层关联关系的关联关系企业表模型 |  | 高芙蓉 | 2016/12/03、2017/01/04 | 任务项T5
8 | T8 |  | 一层关联企业、二层关联企业工商数据调取功能，并在主体企业、一层关联企业、二层关联企业工商数据的获取过程中建立企业间的关联关系 | 主要需要支持按关联层级、关联关系类型、人工控制调取工商数据。人工控制调取工商数据主要支持在关联企业数量较多情况下，可选择的调取工商数据。调取来源可考虑切换至XHS。 | 高芙蓉 | 2017/01/05-2017/01/06、 2017/01/09-2017/01/11 | 任务项T5
10 | T10 |  | 数据质量监控的人工修正界面，新增按报告运营主体和关联主体、报告相关数据表筛选出来待人工修正-报告数据节点 | 方便报告相关待修正数据单独形成节点，优先人工修正运营。 | 高芙蓉 | 2017/01/12-2017/01/13、 2017/01/16 | 任务项T5
11 | T11 |  | 开发互金报告中需要线下采集数据的录入界面 |  | 高芙蓉 | 2017/01/17-2017/01/20 | 任务项T5
14 | T14 | 任务分发平台 | 任务分发平台-一级监控程序调整 | 结合新增的被执行、失信被执行、报告V4名单类型调整程序。 | 王军 | 2017/01/06之前 | T15
15 | T15 |  | 任务分发平台-数据处理流程模型定义、数据初始化脚本 | 结合新增的被执行、失信被执行、报告V4、舆情预警等类数据确定流程模型、定义数据的初始化脚本。 | 段宪锋 | 2016/12/30之前 | 无
16 | T16 |  | 任务分发平台-数据处理过程数据程序开发 | 结合诉讼结构化、被执行、失信被执行、舆情预警、报告V4名单等数据类型，开发数据处理过程初始化程序。 | 王军 | 2017/01/13之前 | T15
17 | T17 | 任务调度平台（Azkaban） | 任务调度平台-诉讼结构化产品主要阶段处理程序开发 | 依据T15定义的诉讼结构化产品主要阶段，改造开发处理程序。 | 张敏 | 2017/01/13之前 | T15
18 | T18 |  | 任务调度平台-被执行人产品主要阶段处理程序开发 | 依据T15定义的被执行人产品主要阶段，改造开发处理程序。 |  | 2017/01/20之前 | T15
19 | T19 |  | 任务调度平台-失信被执行人产品主要阶段处理程序开发 | 依据T15定义的失信被执行人产品主要阶段，改造开发处理程序。 |  | 2017/01/20之前 | T15
20 | T20 |  | 任务调度平台-舆情预警产品主要阶段处理程序开发 | 依据T15定义的舆情预警产品主要阶段，改造开发处理程序。 |  | 2017/01/20之前 | T15
21 | T21 |  | 任务调度平台-信用报告V4-金融办风险挖掘报告产品主要阶段处理程序开发 | 依据T15定义的信用报告V4-金融办风险挖掘报告产品主要阶段，改造开发处理程序。 |  | 2017/01/20之前 | T15

## 数据中心
安硕信用报告V4-金融办风险挖掘报告
序号 | 任务编号 | 任务模块 | 任务项 | 任务描述 | 负责人 | 开发时间 | 依赖任务项 | 备注
22 | T22 | 数据中心 | 基于报告取数指标文档定义报告数据模型 | 定义app（应用层）数据表结构。 | 张敏 | 2016/12/30之前主体企业相关模块、2017/01/06之前其他模块 | 任务项T3
23 | T23 |  | 数据中心取数指标文档 |  | 张敏 | 2017/01/20之前 | 任务项T3
24 | T24 |  | 数据中心取数指标开发 |  | 张敏 |  | 任务项T23
25 | T25 |  | 新增源数据表的数据中心ODS抽数 | 针对T6中的数据表清单，进行ODS层的抽数工作。可能依赖T13任务项。 | 张敏 |  | 任务项T6、T13
26 | T26 |  | 工商数据的数据质量校验开发 |  | 张敏 |  | 工商数据质量校验需求
27 | T27 |  | 新增源数据表的数据质量检测 |  | 张敏 |  | T25

## 交付组
安硕信用报告V4-金融办风险挖掘报告
序号 | 任务编号 | 任务模块 | 任务项 | 任务描述 | 负责人 | 开发时间 | 依赖任务项 | 备注
1 | T1 | 报告数据源整理 | 需要新接入至运营平台的数据表清单 | 对于报告中使用到且当前已采集，但运营平台中没有接入数据内容的表整理成清单 | 肖祖鹏 | 2016-12-26 | 样例报告
2 | T2 |  | 需线下采集的数据整理出表结构 | 对于报告中使用到，但没有先关采集程序的数据，整理出表结构，用于运营平台开发人工录入界面 | 肖祖鹏 | 2016-12-29 | 样例报告
28 | T28 | 报告开发 | 基于word版样例报告的开发互金版报告页面 |  | 王凯丽 | 2016/12/29-2016/12/30、 2016/01/03-016/01/06 | 样例报告
29 | T29 |  | 报告数据模型与数据中心的取数对接 |  | 陈晓平 | 2017/01/09-2017/01/11 | 任务项T22
30 | T30 |  | 报告界面组件的开发 |  | 陈晓刚、肖祖鹏 | 2017/1/23之前 | 任务项T22
31 | T31 |  | 组件管理、报告版本管理 |  | 肖祖鹏 | 2017/01/09-2017/01/13 | 任务项T22

## 测试组
安硕信用报告V4-金融办风险挖掘报告
序号 | 任务编号 | 任务模块 | 任务项 | 任务描述 | 负责人 | 开发时间 | 依赖任务项 | 备注
32 | T32 | 测试工作 | 数据中心的取数准确性核对校验测试 |  | 黄安琪、张慧 |  | 任务项T24
33 | T33 |  | 运营平台的互金报告运营功能测试 |  | 高芙蓉 |  | 任务项T7、T8、T9、T10、T11
34 | T34 |  | 报告组件的测试 |  | 黄安琪 |  | 任务项T30
35 | T35 |  | 互金版报告界面的测试 |  | 黄安琪、张慧 |  | 任务项T30、T31

## 数据挖掘
安硕信用报告V4-金融办风险挖掘报告
序号 | 任务编号 | 任务模块 | 任务项 | 任务描述 | 负责人 | 开发时间 | 依赖任务项 | 备注
12 | T12 | Cypher生成工商关联关系数据 | 通过Cypher生成支持三层关联关系数据 |  | 严晨 | 2017/01/13之前 | 无
13 | T13 |  | 将Cypher生成的三层关联关系数据在CRScheduler中发布内部使用接口 | 发布出来的接口需支持指企业名称、关联关系类型等查询条件。 | 严晨、王军 |  | 任务项T12